## Hoja1
|  |  | FEBRERO | [16 empty] | MARZO
Actividades con el tiempo | Fecha inicio | Fecha fin | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11
Vigilancia Tecnologica | 2025-02-12 | 2025-02-14 | bar: 2025-02-12 to 2025-02-14; 2025-02-18 to 2025-02-28; 2025-03-04
Anteproyecto | 2025-02-13 | 2025-02-19 | bar: 2025-02-13 to 2025-02-28; 2025-03-04
Srs | 2025-02-14 | 2025-02-21 | bar: 2025-02-14 to 2025-03-04
Diagrama de casos de usó | 2025-02-18 | 2025-02-23 | bar: 2025-02-14; 2025-02-18 to 2025-02-28; 2025-03-04
Diagrama de secuencia | 2025-02-18 | 2025-03-02 | bar: 2025-02-14; 2025-02-18 to 2025-02-28; 2025-03-04
Diagrama de proceso | 2025-02-18 | 2025-03-04 | bar: 2025-02-14; 2025-02-18 to 2025-02-28; 2025-03-04
Diagrama de flujo | 2025-02-18 | 2025-03-06 | bar: 2025-02-14; 2025-02-18 to 2025-02-28; 2025-03-04
Encuesta y analisis | 2025-02-23 | 2025-03-01 | bar: 2025-02-14; 2025-02-18 to 2025-03-01; 2025-03-04
Mer | 2025-03-03 | 2025-03-04 | bar: 2025-02-14; 2025-02-18 to 2025-02-28; 2025-03-03 to 2025-03-04
Mockup | 2025-03-04 | 2025-03-11 | bar: 2025-02-14; 2025-02-18 to 2025-02-28; 2025-03-04 to 2025-03-11